## 数据表
问题说明 | 截图 | 提出人 | 提出时间 | 产生原因 | 产生原因-附件 | 解决方案 | 是否解决 | 问题分类 | 优先级 | 发布时间 | 涉及服务包 | 处理时间 | 状态 | 测试人员 | 处理人员
回头客同一天下多个订单只计算了首单的激励 |  | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-07 | 兼职需求产品文档说的和全职调理师计算逻辑一致，全职调理师的回头计算就是只会计算首单 |  | 增加计算所有回头任务，投递计算兼职回头提成消息 | 是 | 业务逻辑错误 | P0
周激励超过15个小时没有计算激励 |  | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-07 | 定时任务没有部署 |  | 部署定时任务 | 是 | 兼职提成 | P0
20分钟的项目没有计算收入 |  | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-07 | 兼职需求产品文档说的不计算增值提成 |  | 增加增值提成收入核算 | 是 | 业务逻辑错误 | P0
兼职排休临时休假限制了2小时,对于兼职人员操作不方便,如果要休超过2小时的时间需要频繁操作 |  | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-07 | 临时休假是有时间限制，兼职需求文档没有明确说明取消兼职临时休假限制 |  | 去掉兼职临时休假2小时限制 | 是 | 业务逻辑错误 | P0
兼职入职之后不能自己排班,必须要人事手动第一次拍了之后才能排班 |  | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-07 | 自动排班会生成调理师的时间分布表，兼职没有自动排班，所以没有生成时间分布表 |  | 兼职手动排班增加时间分布表 | 是 | 排班排假 | P0
总部指标常乐豆计算金额为0 |  | IT 总监-邢斌 | 2026-01-07 | 版本迭代配置错误导致 |  | 计算总部指标常乐豆防止bug导致计算错误,增加预计算金额为0的进行告警 | 是 | 常乐豆未到账 | P0
老员工返回入职时间不对 |  | IT 总监-邢斌 | 2026-01-07 | 老员工返回城市总未选择期望入职时间 |  | 和业务确认后的逻辑：期望入职时间少于当前时间把期望入职时间置空 | 是 | 员工入职 | P0
通班任务少布草送洗任务，绿植维护任务已提交 还显示未完成 | image.png | 上海荟聚店-客户经理-王红 | 2026-01-12 |  |  |  |  | 布草任务推送 | P0
系统今天没有布草洗涤那项 | image.png | 北京五棵松店-李楠 | 2026-01-12 |  |  |  |  | 布草任务推送 | P0
回头客常乐豆未到账 | 1063400985738608640.jpg | 推拿师-娄方丽 | 2026-01-13 | 康全荣修改代码未测试直接发布，查询 sql 少 and 导致查询语句失败 | image.png | 调整错误sql查询,验证送豆接口，恢复送豆数据 | 是 | 常乐豆未到账 | P0
人事调动管理,调新店的人员合同公章不对,企业法人也没有 | image.png,image.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-13 | 合同印章问题：E签宝第三方查询门店印章信息接口响应不及时，现有系统设计有持久化缓存设计导致 合同法人问题：现有合同系统查询门店法人查询的是没有维护的单点模型 |  | 合同印章问题：把持久化缓存改为redis缓存失效时间设置为10分钟,每次获取会异步更新redis中的所有门店印章 合同法人问题：因为单店模型查询法人接口很多业务在使用，在此接口中的逻辑替换为查询门店经营阶段的法人数据 合同推送: 和业务确认需要重新推送合同人员推送正确合同 | 是 | 电子签合同 | P0
常乐豆提现未生成付款单打款 | 截屏 2026-01-13 11.56.49.png | IT 总监-邢斌 | 2026-01-13 | 常乐豆提现生成银行付款单定时任务没有部署 |  | 部署常乐豆提现生成银行付款单定时任务,恢复未生成银行付款单的数据 | 是 | 常乐豆提现 | P0
人事调动功能无法正常使用 | 0.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-13 | 魏川在生产环境加了字段，但是代码未发布，需求是额外新增的需求，还没测试，昨天测试完成，晚上发布上去的 |  | 代码和数据同步发布 | 是 | 人事调动 | P0
13880669817这个顾客麻烦开下票，两个单子119+119=238 | image.png | 成都万象城店-王二妹 | 2026-01-13 | 团购订单在系统里不能开票 |  | 人工处理 | 是 | 发票 | P1
6102245202601666020082509529088，昨天这个是新客没有新客的常乐豆 |  | 中华广场店-黎文怡 | 2026-01-13 | 康全荣修改代码未测试直接发布，查询 sql 少 and 导致查询语句失败 | image.png | 调整错误sql查询,验证送豆接口，恢复送豆数据 | 是 | 常乐豆未到账 | P1
发票问题： 1、团购订单消费客户无法自主提交开票 2、小程序提交开票后，一直显示开票中，百旺系统未收到发票 3、门店重装后，老店消费订单提交开票，一直显示开票中，无法开票。需要后台人工手动开，但是手机上开票状态无法更新，始终开票中 4、开票失败：主体开票额度不够，需要后台人工手动换主体开，但是手机上开票状态无法更新，始终开票失败 5、新店开票，需要何俊龙后台数据库改什么数据，才能提交自主开票，没有打通； 6、页面增加个通过手机号、发票抬头搜索功能，不然每次都是到百旺那边系统查发票发票抬头输入关键字模糊搜索 |  | 客服主管-朱海云 | 2026-01-13 | 暂不解决，形成需求做开发 |  |  | 暂不解决 | 发票 | P1
今天没显示卫生豆 | image.png,image.png | 龙湖时代天街A 馆店-客户经理-何太凤 | 2026-01-13 | 康全荣修改代码未测试直接发布，查询 sql 少 and 导致查询语句失败 | image.png | 调整错误sql查询,验证送豆接口，恢复送豆数据 | 是 | 常乐豆未到账 | P0
麻烦发个推拿之家的下载链接，师傅在商场没有找到 |  | 龙湖礼嘉天街店-客户经理-龙燕梅 | 2026-01-13 | 推拿之家 app 安卓版的下载地址不固定 |  | 固定推拿之家 app 的下载地址，统一下载的地址生成二维码，知识库搭建 |  | 推拿之家下载地址 | P1
我们店黎春霞师傅的通知里面不推送新的消息了，从1月6号开始就没有接收到新的通知了 | image.png | 重庆财信广场店-客户经理-胡敏 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 消息通知推送 | P1
离职功能批捕了 | image.png | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-01-13 | 发布合同系统导致离职功能审核异常 |  | 增加灰度发布 | 是 | 电子签合同 | P0
传不了布草数据 | image.png | 成都招商大魔方店-客户经理-黄田甜 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 布草任务推送 | P1
员工合同到期了 没有那个推送续签的按钮 现在抖过期5天了，也有可能已经有这个按钮 我已经按了 但是员工那边没有收到过新合同 | image.png | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-01-13 | 合同模版组件返回了多个，导致代码报错 | image.png | 调整代码，推送需要续签但是未推送合同的数据@邢斌 | 是 | 电子签合同 | P0
门店智能音乐面板点不动，没反应 | 24dc23beb8446f4d4d3d9cb9eebb4ab8-video_001.mp4 | 春熙路百盛店-客户经理-黄俊瑛 | 2026-01-13 | 面板死机 |  | 联系资产主管处理 | 是 | 智能音乐面板 | P1
这个卫生维护一大早就做了，但是系统还是提示未完成，5个常乐豆也没得 | 1063511324157280256.jpg | 重庆光环购物公园店-客户经理-杨影 | 2026-01-13 | 康全荣修改代码未测试直接发布，查询 sql 少 and 导致查询语句失败 | image.png | 调整错误sql查询,验证送豆接口，恢复送豆数据 | 是 | 常乐豆未到账 | P1
系统测试用我账号送的30券啥子意思额 | image.png | 九方店-客户经理-喻小芹 | 2026-01-13 | 测试人员测试的时候未和客户经理同步，导致客户经理莫名其妙的接收到信息 |  | 禁止测试人员使用生产环境走测试数据 | 是 | 测试数据未清除 | P1
何雪梅13号在休假，她系统这样， 又是这个号码，15号的单子，13号点了上下中 | image.png | 九方店-客户经理-喻小芹 | 2026-01-13 | 测试人员测试的时候未和客户经理同步，导致客户经理莫名其妙的接收到信息 |  | 禁止测试人员使用生产环境走测试数据 | 是 | 测试数据未清除 | P1
技师挂项目出现乱码 无法选择 | image.png | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-01-14 | 代码问题 feign调用接口的格式不对 | image.png | 调整代码-调整调度方的响应接收格式 | 是 | 推拿师挂项目 | P0
6102306202601666005180023115776，这个加钟没有给师傅算提成 | image.png | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-01-14 | 全职调理师计算增值订单提成是定时任务每5分钟进行调度一次， 通过数据排查出延迟了12小时，所以业务人员会反应没有算 |  | 恢复了加钟算提成数据，延迟原因还在排查 | 是 | 提成少算 | P0
门店客户不愿意留号码的现在存在2个问题: 1.门店客户经理在输入号码的时候没有做限制,可以随便输入，,之前有说过门店客户不愿意留号码的统一输入12345678910,只允许输入这个号码,其余的不允许输入 2.门店订单不计算回头客也不计算回头率,同时不赠送回头客获豆需要调整~不然回头率数据就会不准确尤其是保底员工~ | image.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-14 | 门店订单-客户经理下单时-没有校验手机号有效性 |  | 1.门店订单-客户经理下单时-增加手机号有效性的校验 2.兼职回头计算去掉系统("1234567890","12345678910")手机号@邢斌 | 是 | 客户经理下单 | P0
信息部同事请帮忙看看这个师傅的推拿之家登录不了。 | image.png | 鹏瑞利店-客户经理-陈卿凤 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 推拿之家登录 | P1
2026-01-12总部常乐豆未核算 | image.png | 首席信息官-孙凯 | 2026-01-14 | 康全荣修改代码未测试直接发布，查询 sql 少 and 导致查询语句失败 | image.png | 调整错误sql查询,验证送豆接口，恢复送豆数据 | 是 | 常乐豆未到账 | P0
6102230202601666623348835946496这个订单调理师反馈没有播报5分钟后结束，也没有播报结束语 |  | 高德置地冬广场店-客户经理-李亚妹 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 智能音乐未播报 | P1
礼卡退款 | image.png | 营销主管-王益 | 2026-01-14 | 目前系统缺少已发货的礼卡退款功能 |  | 清除用户账户金额，清楚分享人账户金额，礼卡订单状态改为已退回状态，退款由财务业务人员生成付款单方式退款 | 是 | 礼卡退款 | P1
兼职的看板周期错误，这里的工时有问题，周工时按自然周，不按业务周 | image.png | 测试工程师-胡靖明 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 数据统计逻辑错误 | P1
133987，134845兼职提成部分订单没算，今天的兼职订单提成都没算，业务那边在找我了，需要安排人紧急处理一下 |  | 测试工程师-胡靖明 | 2026-01-14 | 通过运维提供的消息组的仪表图看消息堆积 | image.png | 增加补偿投递mq @邢斌 | 是 | 提成少算 | P0
麻烦系统那边看看，18328418529师傅反映做之前看不到自己给客人的备注，其他单都能看到 |  | 麓山国际店-客户经理-李海燕 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 客户档案数据显示 | P1
物资申请的这个页面没有显示物流单号 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-14 | 2025年12月物流单号调整为了单独建了一张表，查询未做兼容 | image.png | 兼容查询：如果采购订单表上无物流单号则取新的物流单号表数据@邢斌 | 是 | 没有物流单号 | P1 | 2026-01-22 | changle-procurement | 2026-01-21 | 待发布 | 无 | 魏川
这个页面只针对招生老师（内招和外招的）、还有就是招聘经理开放，面试跟踪这个页面，袁梦瑶也有，而且她还能看我们所有的招聘数据。 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-14 | 权限分配没有管控导致 |  | 删除乱分配的数据，增加权限分配菜单的权限管控，目前只有魏川有权限@邢斌 | 是 | 权限分配 | P1
134385杨腊梅，推荐的人（18588498243）8号面试，9号也没送38.8的面试常乐豆 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-14 | 李改的人才库数据被禁用了 | image.png | 暂时不清楚有啥业务会把人才库的信息改为禁用,先把查询面试人信息时去掉人才库启动禁用字段 | 是 | 常乐豆未到账 | P1
这个新客下错项目，重新下单，卷没退回来，13510555513 号码订单6102134202601666674239927074816退单代金券未退回 | image.png | 招商花园城店-客户经理-杨敏 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 退单未退券 | P1
面试跟踪-简历重复 | image.png,image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-14 | 历史遗漏问题，数据库主从不一致导致 |  | 删除重复简历数据 | 是 | 面试跟踪 | P1
布展活动挂了推拿师，但是扫码不能下单 | image.png,image.png | 城市总-李中芳 | 2026-01-15 | 推拿师挂门店的生效时间是 1 月 17 日，但是下单是 1 月 15 日 |  | 人事经理修改生效时间 | 是 | 后台配置错误 | P1
下单后自动退单退款 |  | 所有人 | 2026-01-15 | 打包发错分支 |  | 所有要发布代码都已 master 分支为准，不准发其他分支 | 是 | 代码版本管控 | P0
101994 这个岗位培训老师去年12月和1月的岗前培训送豆都对不上，12月送少了，1月送多了，麻烦看一下呢 |  | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-15 | 1.和业务确认了(2025-12月份应该有9笔，2026-01月份应该是30笔)问题应该是都少了 2.xxjob调度失败导致(2025-12月,2026-01月)的调理师学员有回头订单未给导师核算常乐豆 | image.png,image.png,image.png | 1.数据恢复 2.调整调度执行周期 每4小时执行一次 3.服务方异步执行：先响应后执行 @邢斌 | 是 | 常乐豆未到账 | P0 | 2026-01-19 | changle-digitization-train
面试跟踪的意向岗位没有数据 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-15 | 取数接口更换未通知调整 |  | 对接新接口重新取数 | 是 | 数据预加载 | P1
PO1053605755845541888、PO1050423850107076608、PO1043461042399821824、PO1043461042857000960、PO1057996215038988288、PO1043461042114609152 邢老师，深圳来福士店以上采购订单生成的付款凭证生成到老主体了，需要生成到新主体上面【深圳市创知莱乐健康管理有限公司】，流程需要退回到【已收货】状态，供应商需要重新上传发票 |  | 平面设计-胡亚兰 | 2026-01-15 | 魏川不解决，刘奔去解决 |  |  |  | 主体生成错误 | P1
京东购物买东西后，订单生成发货，但是常乐豆未被扣除 |  | IT 总监-邢斌 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 常乐豆安全 | P0
6102108202601666262747357327360 邢老师 麻烦看一下 推拿师接待申诉 扣了2个豆 只返回了 1个豆 谢谢 |  | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-01-15 | 查询订单扣豆记录报错，原因代码调用方式错误 | image.png | 数据恢复，调整代码@邢斌 | 是 | 常乐豆未到账 | P0
6102128202601663469954881929216两个订单，客户这边已经评价 但是客户经理没有收到评价豆 |  | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-01-15 | 没有问题，用户未评价 | image.png | @邢斌 | 是 | 常乐豆未到账 | P0
客户经理考勤打开报错 | image.png | 客户经理 | 2026-01-15 | 代码包内存溢出，但是服务的状态是正常，k8s 未自动重启服务 |  |  |  | 内存溢出 | P1
邢老师 又有在反馈离职人员还搜得到 麻烦看一下什么情况呢 | a694e76ac619dab590969f7ca963f512.png | 总部人事-聂玉梅 | 2026-01-15 | 离职前有聊天记录缓存，所以可以搜索到历史记录 |  | 不调整 | 暂不解决 | 逻辑正确不调整 | P0
培训未下调产值 | image.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-15 | 培训产值下调未部署定时任务 |  | 部署定时任务，恢复2026年1月份数据@邢斌 | 是 | 培训未下调产值 | P0
技术副总权限调整 | 工作簿1.xlsx | 技术总监-熊生兵 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 权限分配 | P1
广州排班排课排不到万菱汇，麻烦增加一下，谢谢 |  | 技术副总-唐燕 | 2026-01-15 | 新开门店未自动分配门店权限到对应的人员 |  | 手工在门店权限添加 | 是 | 新店开业门店权限 | P1
退单不退款 |  | 客户 | 2026-01-15 | 兴业银行有退款的次数访问限制，5 分钟 300 次，不论成功与否 |  |  |  | 退单未退款 | P0
离职这里有问题，向承艳都离职1个月多了，我审核了，但是系统被动离职没有推送出来，导致他一直有权限，现在人家找我们扯皮要我们给他开被动解除，而且这一个多月app上面还有头像 | 559d094a730a6154d8da6091420fda80.jpg | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-15 | 被动离职触发逻辑上线后被去掉了(无排班无标签)相关逻辑触发,只保留了(1.有排班:无订单，无休假，无课程)逻辑 |  | 2026-01-19 邢斌、邓黎英、魏川商定的决议： 离职小程序:筛选(主动离职,被动离职,合同续签) 被动离职:入职大于90天在职状态的人员 1.触发: 1.有排班:无订单，无休假，无课程 2.无排班:没排班, 无休假, 无订单 3.无标签:无项目, 无订单 2.恢复:修改被动离职表状态 1.有订单: 3.点击离职会转入主动离职,被动离职还是呈现,状态是系统离职 | 是 | 离职未签合同 | P0 | 2026-01-22 | changle-digitization-hr | 2026-01-21 | 测试中 | 胡靖明 | 魏川
投诉取标签那个事情也是，标签取完了需求去年就提给秦老师，然后就石沉大海，好了标签取消完了，人家去告我们被动接触 | 90b3749c9fabdb572beebb93e3f12c4c.jpg | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-15 | 待确认 |  |  |  | 投诉取标 | P0
面试跟踪左侧栏里面有些简历不显示意向城市呢 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-15 | 意向城市名称取值来源人才库，排查代码发现有的修改简历信息代码没有存储意向城市名称导致 | image.png | 在修改简历相关代码增加修改意向城市名称字段，查询简历列表增加城市编码查询城市名称 @邢斌 | 是 | 数据显示不全 | P0 | 2026-01-22 | changle-personnel | 2026-01-21 | 待发布 | 无 | 魏川
夏志成，15802802188。 昨天面试通过了一个学员，但是今天没有收到面试通过38.8的面试通过常乐豆奖励 | image.png,image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-16 | 未排查到原因 | image.png | 现在调度周期是一天一次，调整调度周期2小时一次@邢斌 | 是 | 常乐豆未到账 | P1
今天万菱汇摆展区调理师一会有，一会没有，请尽快处理，谢谢 |  | 城市总-李中芳 | 2026-01-16 | 调动定时任务每10分钟会执行一次，检查合同签署后会触发修改挂店逻辑 |  | 邢斌、邓黎英、魏川商定的决议：合同签署后只触一次修改挂店逻辑 | 是 | 布展看不到推拿师 | P0
6102066202601665217636238954496、6102066202601665216486596014080 邢老师 麻烦查一下 客户这边已经评价 但是客户经理没有收到评价豆 谢谢 |  | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-01-16 | 2025年10月份，系统上了新的评价送豆的逻辑 评价送豆的逻辑由每天执行改为按月执行，比如（2月份1号执行1月份的）所以要下个月一号才会到常乐豆账户中 |  | 没有问题@邢斌 | 是 | 常乐豆未到账 | P1
邢老师 总部人员合同主体不一致有5个人 需要调整一下哦 谢谢 | acd4de072362280b55d14e3e87421b38.png | 总部人事-聂玉梅 | 2026-01-16 |  | image.png | 已调整 | 是 | 主体错误 | P1
我们现在的方案是使用的阿里云的手机号有效性校验API，只能校验大陆的不支持非大陆，非大陆的暂时没有找到靠谱的平台，我们是手动做的非大陆的白名单，如果有不同的号码发出来,，我加白名单，我现在加的白名单是：台湾+886，香港+852，澳门+853，请邢老师加一下白名单，+821 |  | 客户经理 | 2026-01-16 | 阿里云和腾讯云的手机号真实校验只能校验中国大陆手机号，香港澳门及国外的不得行 |  | 增加所有国外手机号前缀的白名单 | 是 | 手机号真实性 | P1
支付号10213926011667392357247696896 订单uid：6102139202601667392310080282624 订单客户端一键投诉退款50%，提交审核时提示内部异常，投诉没有审核成功，但已退款50%，不敢在提交了，怕又退款剩余的50%，这个要怎么办呢，麻烦看看是什么原因，投诉管理里面，流程还是待审核的状态，实际已经退款50%了 |  | 客服主管-朱海云 | 2026-01-17 | 未排查到具体原因 |  | 手动改成已审核状态 | 是 | 一键投诉退款失败 | P0
麻烦看一下昨天晚上这三个单都是评价了的，我这边没有显示豆豆，处理一下，谢谢 | image.png | 天府大悦城店-客户经理-刘佳雪 | 2026-01-17 | 离店才会计算评价豆，离店操作是2026-01-17号，所以在看板中显示在的2026-01-17号 | image.png | 不予解决@邢斌 | 是 | 常乐豆未到账 | P1
国外手机号在微信小程序上一键登录失败 |  | 客户 | 2026-01-17 | 阿里云和腾讯云的手机号真实校验只能校验中国大陆手机号，香港澳门及国外的不得行 |  | 增加所有国外手机号前缀的白名单 | 是 | 手机号真实性 | P0
iphone6打开推拿之家app要闪退 | image.png | 翠湖店-客户经理-吉敏 | 2026-01-17 |  |  |  |  | 推拿之家app闪退 | P1
107918张凤林师傅小程序有没有单，为什么小程序看要14点10分才能下单 | e7dedf63a39d3eea81cf006d3b16e515.png,30d52874adc9a137dd64fe710311475b.png | 锦城万达店-客户经理-赵馨 | 2026-01-17 | 推拿师未排班 12-14 点 |  | 暂不解决 | 是 | 下单时间占用 | P1
你好 我的这个月的常乐豆 我请假之前我的常乐豆都是显示的金额都是一样的 我今天来上班了怎么就少了3000,这个是我走那天截的图,这是我今天的,我8号的时候常乐豆显示2200多,今天看了一下成1900了 | image.png,image.png | 推拿师-付红敏 | 2026-01-17 |  |  |  |  | 常乐豆账户改变 | P0
布草洗涤怎么只有床套和踩背单了？其他的都不能上报 | image.png | 深圳太子湾K11-客户经理-赵红梅 | 2026-01-17 |  |  |  |  | 布草任务推送 | P1
系统今天没有3关一闭 | image.png | 重庆财富MALL店-客户经理-郭坤娟 | 2026-01-17 |  |  |  |  | 三关一闭推送 | P1
16号的时候没有生成付款单,看下什么原因呢 | image.png,image.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 薪酬未发放 | P0
付款单批量付款卡在处理中 | 04e7ec98d218f90429b79e061fd4cb0d.png | 资金主管-梁薇 | 2026-01-19 | 魏川不解决，赖伯翔解决 |  |  |  | 付款单批量付款 | P1
邢老师 麻烦帮忙查一下 这个订单是谁点的 接待扣豆 谢谢 、6102065202601668065854285127680、6102065202601667461766783623168 |  | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 数据查询 | P1
之前还显示的何崟雪 提交了就变了一个不认识的人 两次了都是 | image.png,image.png | 客户经理-胡娜 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 离职申请 | P1
系统布草验收有问题，只显示踩背单，和床套 | image.png | 客户经理-魏俊琪 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 布草洗涤收货 | P1
看下问题,服务时长不足的多扣了人家的钱12月份 | 93ad3e2a1750d97372a010220ccc50af.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-19 | 没有做重复校验 |  | 增加品质安抚来源，做分布式锁 ，锁的维度订单uid @邢斌 | 是 | 提成少算 | P1 | 2026-01-22 | changle-coupon, changle-deduction | 2026-01-21 | 待发布 | 无 | 魏川
在线客服 时长会收到与客户在线沟通，但是客户收不到我们回复的消息，这个要怎么优化呢，我们之前也测试过，确实我们发送了消息，手机上收不到，有时候需要退出后重新再进才能收到 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-19 | 偶发情况，第三方im会出现不回调情况 |  |  |  | 在线客服 | P1
晚上好，邓经理，我这里15--16--17共3天的业绩工资没有看到 | 1065604279085039616.jpg,1065604387130310656.jpg | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-19 | 14号发不了订单清洗包，15号16号没少算了24笔，目前没有15号的日志没能找到具体原因 |  | 恢复15号16号的提成数据 @邢斌 | 是 | 提成少算 | P1 |  |  |  |  | 无 | 魏川
收货这里点不到 | image.png | 平安金融中心店-客户经理-张玲 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 布草任务推送 | P1
挂店时效时间是 1 月 18 日 0 点，但是客户在 1 月 17 日晚上 22 点 32 分下了 1 月 18 日 19点的单子 | 1065655986229870592.png,1065645968088629248.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-19 | 通过提供的截图中的订单号得到客户下的是IFC国金天地店，查询员工(134920,杨娟)的挂IFC国金天地店店记录失效时间为2026-01-18 23:59:59.0 | image.png | 无需处理 @邢斌 | 是 | 挂店时效 | P0 |  |  |  |  | 无 | 魏川
常乐推拿之家开单 顾客扫码支付 香港支付宝支付不了 | image.png | 深圳金光华店-客户经理-徐香 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 境外支付 | P1
这个员工没有收到新合同 | image.png | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-01-19 | 调理师未读调动通知，需要在调动通知中第三个流程点确认个人信息确认后系统才会发送合同 |  | 不做处理@邢斌 | 是 | 电子签合同 | P1
推拿师看不到头像，这边是上到明天下午五点，休半天，21开始是离职，现在没头像了 | image.png | 成都IFS购物中心-客户经理-邓丽 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 推拿师头像 | P1
请问一下在支付宝下单的开发票怎么没有看到开发票这个标识 |  | 魅力城凯德店-客户经理-廖红霞 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 发票 | P1
今天的客次量和营业额与之前相差太大了不，以前都最多和实际相差15左右 | image.png | 成都麓坊中心店-客户经理-夏晓霞 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 商场业绩 | P0
邢老师 我们客户经理在2024年10月入职的客户经理一直都有保底，这个客户经理是老员工返岗 不是一直保底 应该取的是之前的入职数据 应该取最新的 麻烦看一下 谢谢 | image.png | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 数据取数 | P1
香港号码 客人登录不了～ | image.png | 皇庭广场店-客户经理-吴天恩 | 2026-01-20 | 服务端接口每日调用额度有限，若调用量达上限，需操作清空 | a38df0fc1865e2c13f68f719d0d3a8c3.png | 手动通过微信小程序后台的接口设置-进行清空 | 是 | 微信小程序注册登录 | P0
订单号：6102289202601668767332550238208 订单UID：6102289202601668767535090999296 邢老师，这笔订单已经退单退款了，但是订单状态还显示服务中，麻烦看看什么情况呢 | 2.png,0.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-20 | 上钟退单同时操作导致 |  |  |  | 退单订单状态未更新 | P0
邢老师，培训导师-内部介绍-老师任免这个界面里面，我们去邀约了让她成为兼职招生老师，她也做了题，但是现在她的状态还是待接收。只要学了内部介绍的题，状态就应该是已任免，是一个兼职招生老师了 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-20 | 此员工是老员工返回 培训中心小程序的内部介绍学习记录是上一次离职前的记录 排查了系统逻辑：邀约调理师成为兼职招生老师系统会发送一个招生学习培训通知通知,学员需要进行确认(愿意/不愿意),不确认是不会生成后续流程 | image.png | 无需处理 @邢斌 | 是 | 兼职招生老师任免 | P1
邢老师，我流程画布执行的时候，调试超时，但是招生老师是收到了消息推送的，不知道是哪儿出了问题 | image.png,image.png,image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-20 | es保护机制查询限制了超过一万条默认返回一万条数据导致 |  | 统计精确总数track_total_hits:true | 是 | 流程画布异常 | P1 | 2026-01-26 | changle-digitization-orchestration
之前客户端评价投诉，投诉内容把客户选择的投诉标签都带出来的，现在都没有了，只展示了客户填写的备注文字内容 | 97624c0d2e3fd6cffe34d1d877f7c2cc.png,0.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 一键投诉未按规则生成 | P1
这个加钟同步状态还是不得行 白白占了师傅一个小时的时间 之前说的优化还没优化哦，就是 这个单13:40上的 是连钟 但是给第二个单点了“加钟同步状态”后 时间不会接着14:40 还是停留在原来那个单的时间 那师傅中间的时间就会空出来 还要去手动占时间 并且后面一个订单点下钟了还是会占用师傅16:30的的时间 再加上单与单之间的间隔时间 其他客人下单就只能下到16:50 就浪费了一个小时的时间，还有最近 只要是一键完成的订单或者马上点上钟下钟的订单 客人抽券都显示系统繁忙一分钟后再试 要重复返回再点三次后才可以抽券 | image.png,image.png | 平安金融中心店-客户经理-张玲 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 加钟订单状态同步 | P0
18782250984、 没有投诉，没拉黑，麻烦看看客户为什么下不了师傅订单 推拿师：002795 肖艳 | 7362b7a17a5d067284d5f8a2105f8e3b.png | 北城天街店-客户经理-徐楠 | 2026-01-20 | 疑似客户经理做了品质安抚送了券做了黑名单隔离，需要证实 |  |  |  | 推拿师头像 | P0
邓黎英走费用报销打开报错 | image.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-21 | 系统里未配置 |  | 黄英做系统配置就行 | 是 | 费用报销 | P1
邢老师，麻烦看一下这个数据问题。 这个人已经面试过了，但是人才库状态变成了持续追踪这个是为什么呢 | image.png,image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 人才库状态 | P1
邢老师，麻烦看一下招生老师代霞没有备注这个人的电话号码，我们自己的系统是怎么跟企业微信他的信息联系起来的呢？当时说的是通过备注电话号码。 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 企微数据同步 | P1
设计规划里面的门店没法填数据，导致采购订单不能生成。 | 033fcefaa08bca4db4cdab7c79d4ce26.png | 拓展经理-李华成 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 设计规划 | P1
推拿之家-账户查询，订单有使用代金券，优惠合计没有显示抵扣 | 496ca4c0b0c55f9ae7ade7163b546635.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 数据显示不全 | P1
投诉抄送人按照岗位标签做数据拉取，调整前和邢斌、朱海云确定下需求 | 投诉抄送人岗位标签(2).xlsx | 客服主管-朱海云 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 投诉抄送人 | P1
麻烦看看门店列表中的闭店按钮打开了，门店的经营状态还是显示的正常 | image.png,image.png,image.png | 营销主管-王益 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 门店经营状态 | P1
请问一下我这个统计数据没有呢 | image.png | 悠方店-客户经理-伍雪凡 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 门店订单 | P1
邢老师，这是2025年闭店的门店清单，请把经营阶段的状态改下哦 | d4e365ed87218e4fe6a1c74557a0c35d.png | 核算主管-谭小华 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 门店经营状态 | P1
麻烦看看团购订单开单后，客户手机上没有订单，美团13260350761客人做完项目她的小程序后台没有显示是什么原因呗，13916761888 这个顾客 在大众点评团购的 然后小程序不显示订单 | image.png | 地王大厦店-客户经理-张皖俞 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 团购单显示 | P1
客人在小程序里想购买2个药包礼包，但是地址填不上去，麻烦尽快处理 | image.png | 恒大店-客户经理-谌利红 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 商城地址 | P1
18612324314号码邀请新客15271821180下单消费后，没有获得邀新答谢券，麻烦查一下原因呢 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 邀请答谢送券 | P1
麻烦看看推拿之家团购开单，选择的自主验券渠道开单，经常出现查询券码信息后，点提交显示券码已被核销，订单没有生成，只能重新再重头选一次，然后选择补单开单 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 团购开单 | P1
筛选经营状态为未营业，门店都看不到了 | 6181f9277406eda133114a93a208b855.png | 拓展经理-李华成 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 门店经营状态 | P1
主动离职和被动离职里客户经理和推拿师分开展示给推拿师人事邓黎英、朱艳秋和客户经理人事袁梦珧 | image.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 权限分配 | P1
常乐推拿APP的微信收款，收款渠道还是在工商银行，需要切换到兴业银行 | 0.png | 资金主管-梁薇 | 2026-01-23 | 微信官方收款渠道绑定的对公账户是工商银行 |  | 修改微信官方后台绑定的收款渠道 | 是 | 资金收款 | P1
常乐推拿小程序的收款，还是有一小部分在兴业银行，麻烦核查下全部关闭 | 2.png | 资金主管-梁薇 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 资金收款 | P1
同一号码两条差评推送，一条处理后，另外一条显示待处理，但无法提交 | 1.png,0.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 多人订单差评处理 | P1
门店信息PC和推拿之家内容更改后没有同步 | 58189fc8cb303189cdf89c3dc21fd8f5.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 门店信息同步 | P1
订单uid：6102137202601669297659256479744 投诉客户经理连带责任人系统带错，订单下钟时间不在门店营业时间内，客户经理的连带应该是当天是后一个班次客户经理，系统给带出了早班客户经理 | image.png,image.png,e185abdf9ee67e87f724f7e238d9cdac.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 投诉定责 | P1
顾客线上下单未结算情况下，怎么超过三分钟还一直还占着师傅时间呀， | image.png | 深圳来福士店-客户经理-谌晓静 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 下单时间占用 | P1
今天接待只有一个确认接待按钮呢，推拿师接待按钮未显示，麻烦处理一下 |  | 红牌楼店-客户经理-钟小林 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 客户接待 | P1
系统昨天也有问题，早班卫生豆只有5+1，差2个豆， 今天我早班，到现在工资只有常乐豆 | image.png | 红牌楼店-客户经理-钟小林 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 常乐豆未到账 | P1
我昨天的卫生维护豆豆没有到账，还有厕所打扫的，只有3个豆，我都是按时提交了的！ | image.png,image.png,image.png | 卓锦曼购店-客户经理-高富美 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 常乐豆未到账 | P1
亲，今天系统有问题，这个单从12.40就到现在，一直占着调理师的时间， 104045胡尚琼这个，还有凌泽宾102587两点五十那个单也是一样，占了好久了 | image.png | 悠方店-客户经理-罗升容 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 下单时间占用 | P1
培训导师-内部介绍-跟踪里面汇总的数据跟面试跟踪简历明细这边的简历量，入职，离职量都对不上 | image.png,image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 数据统计逻辑错误 | P1
客户账户上次订单有品质报备记录，二次下单，产品交付页面是会显示的，麻烦看看这个订单有报备记录，二次下单怎么没有显示了呢 订单号：6102168202601667805859099369472 | 3d34b22ba8e4f08d94ff885879f9a956.png,60f2286392acf63a37216b47eff262c2.png,33120bfbb6433731a2621bb76c79606d.jpg | 客服主管-朱海云 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 客户档案数据显示 | P1
邢老师，这个联营活动流程需要回款，上面我点错了没办法修改也无法删除，这个处理一下额，删除重新走 | 34ac16a929d23687da3f2140ce714789.jpg | 城市总（重庆）-杨春燕 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 操作失误 | P1
6102340202601669623030228033536， 20分钟没有算提成 |  | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 提成少算 | P1
邢老师，紧急，我们推送这个学员17782339329的培训流程，提示缺少意向门店，但是实际上我们是填写的 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 数据预加载 | P1
外面显示待处理，点击进入，又是已处理@邢斌 | 2ccea354b1f87de0c47d529a376c31ce.jpg,f2f465094a915cc2ab939dd7f8e4c81c.jpg | 客服主管-唐禹 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 日程状态不同步 | P1
15021874461 这个顾客项目是60+20 老师反应说 80分产值也到了 60分钟提成有了 加钟20分钟提成没有 麻烦帮忙看下 |  | 上海荟聚店-客户经理-王红 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 提成少算 | P1
明天空了帮我看下我以前的老系统账号是10656386密码忘记怎么办， https://pc.changzhile.com/TheNewFrameworks/#/StoreManagement/CustomerEvaluation |  | 悠方店-客户经理-王利娟 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 账号密码重置 | P1
新客消费，没有客户经理新客奖励 |  | 红牌楼店-客户经理-汪洁 | 2026-01-24 |  |  |  |  | 提成少算 | P0
兼职推拿师到周末的时候，时间被约满 |  | 推拿师-程立新 | 2026-01-24 |  |  |  |  | 下单时间占用 | P1
你好我今天通班 没有布草洗涤任务 |  | 成都龙湖时代天街店-客户经理-黄雨欣 | 2026-01-26 | 系统本身没有布草洗涤任务 |  | 无需解决 |  | 布草任务推送 | P1
我们在线客服与客户沟通的消息，客户那边收不到 | 6de086b750e181bb4a86787ef45df4eb.png,6a5891c54699818ba22075e364cb4ae0.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-26 |  |  |  |  | 在线客服 | P1
悠方店，开票主体应该是成都创知交乐；深圳来福士开票主体应该是深圳市创知莱乐；现在开票主体还是传的老主体，导致开票失败，需要人工开具，这个处理下哦 |  | 核算主管-谭小华 | 2026-01-26 |  |  |  |  | 发票 | P1
134853：6号培训产值未下调，107101：12号培训产值未下调； |  | 刘思飞 | 2026-01-26 |  |  |  |  | 培训未下调产值 | P1
兼职人员的周奖励没有计算 | image.png | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-01-26 |  |  |  |  | 兼职提成 | P1
投诉管理-累计消费次数没有带出客户的消费订单数据 | d95394a30f7610a815788496e7d74da8.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-26 |  |  |  |  | 数据显示不全 | P1
6102177202601671055296545398784 订单未支付，显示微信支付待服务呢，小程序上显示待服务，容易误导客户哦 | ca477e6c98a3598d2437fdcb95a7bae8.png,11fb618c45cc686c931dab30b5679eb6.png,f19995ad0067ad929079b895ef356575.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-26 |  |  |  |  | 订单结算状态 | P1
主项目订单是顾客自己手机上约好了的，我在顾客主项目点进去加的增值服务，在顾客约好了的号码的主项目里面订单打开 开的增值修脚项目，显示的截图那个界面，选余额然后验证码发送，就是一直显示的都是验证码异常 | image.png,image.png | 重庆万象城-客户经理-卢宇芹 | 2026-01-26 |  |  |  |  | 验证码发送 | P1
之前是离职审核之后我们选择的离职日期就不能预约了，这个逻辑还在么，看下这个人我是批到1.31的，他2.1还能预约，我们选择的日期就是他最后工作日，选择的那天要上完，第二天就不能被预约了，不管他有没有签订确认书 | image.png,image.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-27 | 系统逻辑: 1.审核离职申请通过后会删除调理师时间 2.员工签署合同后会再次删除调理师时间 3.自动排班只会过滤已签离职合同的人员 |  |  |  | 离职申请 | P1
+85292381925 12月15日客人退单没收到退款 麻烦查一下 客人在等，这是客人发来的 说银行这边查了没退，可以截图得到是返回到哪的吗？ | image.png | 皇庭广场店-客户经理-吴天恩 | 2026-01-27 | 拉起了三笔支付 10223225121655756171791392768:已下种完成订单-不改退 10223225121655756688906731520:退单订单-金额(564.00)已退 10223225121655757340798042112:取消订单-金额(564.00),交易状态(未支付)-不改退 | image.png,image.png,image.png | 无需解决 | 是 | 退单未退款 | P1
经理我回头客常乐豆到现在也显示出来，现在出来个冻结3718.33，这是什么意思？能和我解释一下吗？ | 1068253610015457280.JPG | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-27 | 原因：发放12月份常乐豆 付款单扣豆逻辑是走的老逻辑 下一次才是走的新的常乐体系提现逻辑 |  | 把12月份提现常乐豆生成的付款单生成的扣豆记录刷未已结算@邢斌 | 是 | 常乐豆账户改变 | P1
1、后入职的员工没有信用金，这个功能发布以后我去验收。135132周萍1.17日入职，实际没有信用金，所以这个功能还是有BUG 2、同一号码两条差评推送，一条处理后，另外一条显示待处理，但无法提交 订单号:6102137202601669532797001322496 电话：13605714484 之前出现了BUG，修复发布了，重复出现，还是有问题 3、同一号码两条差评推送，一条处理后，另外一条显示待处理，但无法提交 订单号:6102137202601669532797001322496 电话：13605714484 4、2026/1/15PC品质安抚流程自动生成投诉工单定责问题： ①责任认定，服务标签是被投诉人承担60%平台承担40%，实际服务、卫生投诉责任人承担100% ②安抚流程赠送代金券，投诉工单按退款50%定责任 ③投诉内容没有带出 开发那边说这个BUG，②③都已经修改并且发布了，①没改 5、2026/1/14 订单号：6102135202601666386267726004224 ①客户2026-01-13 22:23:00文字差评后，推送第二天早班客户经理；客户在2026-01-14 10:15:50修改评价为投诉，客户经理任务状态没有更改，导致会重复处理 ②PC客户评价详情页面点开没有数据显示 这个问题开发说已经修复了，没有发布，昨天又出现类似的问题了 | 76536500012dc2d97adf5341f6edb346.png | 客服主管-唐禹 | 2026-01-27 |  |  | 一共有5个问题，需要加急@邢斌 |  | 投诉定责 | P1
邢老师，这里又导不出来了，这块的导出老是有问题，经常导不出来 | ef3a792d53e01d560b3ab75cb89dd285.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 数据导出 | P1
推送差评待处理，点进去又显示已经处理了 | 26c207f5366e36998857375a9bec4d07.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 日程状态不同步 | P1
门店在客户提交评价之前已经品质安抚处理了，怎么还在推送文字差评日程呢？不是说已经品质安抚过的订单不推送差评日程了吗？ | ecd0e9b4c08a8576d8e3d7fce8e4d1c8.png | 客服主管-朱海云 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 评价推送 | P1
15021874461 这个顾客项目是60+20 老师反应说 80分产值也到了 60分钟提成有了 加钟20分钟提成没有 麻烦帮忙看下 |  | 上海荟聚店-客户经理-王红 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 提成少算 | P1
邢老师 102024 这个门店的排了2个早班，之前都是对的 麻烦看一下 谢谢了 ，邢老师 133785 1月24号厕所卫生打扫没有送豆 麻烦看一下 谢谢 |  | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 常乐豆未到账 | P1
新员工入职排班时间默认合同日期+1,合同日期=技术副总选择的日期;技术副总选择的是 1.23,实际合同日期上面变成了1.22；,推拿师正确的排班时间应该是1.24,这就导师推拿师被提前排班了 | f8866ed4296634b6281e1a7db48e7e07.png,e6845db5ad607196dba4f296fa4a5d81.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 员工入职 | P1
邢老师,2月份是一个特殊的月份,推拿师要购买回家的票需要提前排休,所以需要我们提前把班次给员工刷进去,你这边安排一下尽快刷一下,不然员工无法排休2月份的假期 | 副本1.31-2.6号的排班记录.xlsx | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 排班排假 | P1
问题: 之前是离职审核之后我们选择的离职日期就不能预约了，这个逻辑还在么，看下这个人我是批到1.31的，他2.1还能预约，我们选择的日期就是他最后工作日，选择的那天要上完，第二天就不能被预约了，不管他有没有签订确认书 系统逻辑: 1.审核离职申请通过后会删除调理师时间 2.员工签署合同后会再次删除调理师时间 3.自动排班只会过滤已签离职合同的人员 |  | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 离职申请 | P1
15868612214邀请了一位新客19852891665，新客下单后没有送券给2214，麻烦查看一下什么原因 |  | 杭州城西银泰店-客户经理-李鄂茂 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 邀请答谢送券 | P1
这里显示会有两个深业上城店，城市总可能不知道到底哪个门店是正确的，所以他把两个都选了，你看一下这个问题，后面要怎么调呢？确实，现在系统里面同名的门店有几个 | a02b1673c33e32f8d4abba05e0c5fb3d.jpg | 客服主管-朱海云 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 歇业提醒 | P1
歇业提醒移动端不能批量设置 |  | 客服主管-朱海云 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 歇业提醒 | P1
6102296202601669805450279706624，没有回头客奖励 这是回头客 | image.png | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 提成少算 | P1
技术副总周晓青昨天新增了一个岗前培训的学员，但是在日程下面看不到这个学员的信息 | image.png,image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-28 | 排查了创建日程请求日志-未发现邀约培训的创建日志，在邀约培训中异步执行创建日程异常也是try起来的未打印错误信息 |  | 增加-邀约培训-创建日程-执行日志，后续观察 @邢斌 |  | 日程状态不同步 | P1
16:00洗手间的卫生没有推送… |  | 重庆万象城南区店-客户经理-何勤 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 卫生任务推送 | P1
这边系统没推送布草洗涤，我对班那边也没得 |  | 九方店-客户经理-刘琴 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 布草任务推送 | P1
团购开单没订单，6102340202601671804101013200896，超时支付 |  | 上海荟聚店-客户经理-陈悦雯 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 团购开单 | P1
邢老师，这个人被动离职点错了恢复一下，他是兼职人员😅 | 0c82edde69ffec3c9893d8abc141a9b1.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-29 |  |  |  |  | 操作失误 | P1
被动离职，还是有问题，我点一个变成了这么多个 | e13f721b3df4848837d764cdcdcf1a97.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-29 |  |  |  |  | 离职申请 | P1
邢老师，你看一下这个人呢，已经离职，但是人才库状态还是在职 | cab66a0312a0837e235495e92f5f5c72.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-29 |  |  |  |  | 离职申请 | P1
为什么别人宿舍补贴是600，我只有500。是怎么回事，可以帮我看一下吗谢谢 | 1069198719024365568.jpg | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-01-29 |  |  |  |  | 提成少算 | P1
总监你好， 我今天早上的订单没有算客次呢？，不是零，但是只有早上的三个客次没算。 |  | 天府凯德店-客户经理-李雨薇 | 2026-01-29 |  |  |  |  | 提成少算 | P1
鉴定不合格的人，但是又出现了鉴定等级，有问题 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-29 |  |  |  |  | 鉴定状态 | P1
培训导师-内部介绍，这个人的名字不是身份证上面的名字。这儿取的应该是人才库的名字，名字为啥会对不上呢，工号对应的名字叫谭慕青 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-29 |  |  |  |  | 数据取数 | P1
https://www.changzhile.net/changle-digitization-dictionary/web/tree/queryDictionaryDetail?code=959475442770366464，上家工作单位显示46那个 是因为这个接口没有返回code为46的对象 |  | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-29 |  |  |  |  | 数据取数 | P1
这系统是不是出bg了呀！显示格式不正确，什么也看不见了 调理师不认，在扯皮呢！麻烦处理一下呦！调理师流失率里面的 | image.png | 技术副总（深圳）-周晓青 | 2026-01-30 | [5 empty] | P1
接单模式的很多课，都没有排在岗前培训的课程里面呢，要麻烦找人看一下，学员：13001025691 PC页面圈起来的都没有在APP里面显示 | image.png,image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-01-30 | [5 empty] | P1
系统未推送盘点任务，需要手动点开盘点确认里面才能查询到今天的盘点明细，当归，药油，艾灸条，口罩这些涉及到消耗品用量奖励常乐豆的还未推送盘点任务，是不是后台出问题啦，it的小伙伴帮忙看下 | image.png | 南京华采天地店-客户经理-魏宁 | 2026-02-01 | [5 empty] | P1
老师下午好！ 可以把不在门店工作的推拿师在推拿之家app页面占时间栏下掉吗，王飞、陈洋洋、张红文 | image.png | 万象前海店-客户经理-陈敏 | 2026-02-01 | [5 empty] | P1
面试官唐燕我们没有约面试，但是3号的时间都显示被约了 | image.png,image.png,image.png,image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-02-02 | 存在面试记录 | image.png |  |  |  | P1
推拿师看板2月份的目标产值不对,没有获取到系统设置的数据 | image.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-02-02 | 数据库里没有通用标准的数据设置，赖洋平临时做解决，需要写代码彻底处理这个问题，处理过程可以问下赖洋平 |  |  |  |  | P1
单价由80改为100；这个的单价邓黎英的要增加10元 | image.png,image.png | 预算经理-黄英 | 2026-02-02 | [5 empty] | P1
最近在线客服频繁收到客户转人工的消息，确在待沟通客户列表里面没有显示 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-02 | [5 empty] | P1
6102129202602673570604811132928这个订单门店开单前录入了手机号，提交订单后，手机号就没有了，订单已下钟，不到动订单的数据 |  | 客服主管-朱海云 | 2026-02-02 | 数据库存了手机号而不是会员id |  |  |  |  | P1
转人工的消息，不在待沟通客户列表里面，导致客户消费未回复 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-02 | [5 empty] | P1
邢老师,兼职业绩表有问题的人员就是每一项都有差异的,然后兼职业绩表需要增加产值 周时长 比例 月时长 比例 月产值 月扣税金额这些字段 | 兼职业绩表 (2).xls | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-02-02 | [5 empty] | P1
离职师傅怎么录不了投诉了呢 | 0.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-03 | [5 empty] | P1
工号：134694 这个员工2月有信用金，走的投诉流程也是显示扣除信用金 现在员工说扣了钱，没扣到信用金？这个员工定责是1.30日，实际扣除2.2日 现在的问题是1月没有发信用金，还是什么原因？ 不管扣1月、还是2月 都是错的呢 @刘奔 @邢斌 | 3.png,2.png,1.png | 客服主管-唐禹 | 2026-02-03 | 正常情况 |  | 不处理 | 是 | 品质信用金 | P1
@数字化总监.邢斌.19136189521 @技术架构-刘思飞-15198023301 这个流程我走了很久了，一直没打款，财务那边说没收到流程，请核实原因 | ea81407dd6b1da1bf853bdb0393adff7.png | 城市总-李中芳 | 2026-02-03 | 流程被拒绝，新走流程处于审核中 |  | 不解决 | 是 | 费用报销 | P1
在线客服发消息，发送后文字不展示 | 7b8507f06ec90e0c08ea32fda1984317.mp4 | 客服主管-朱海云 | 2026-02-04 | [5 empty] | P1
最近退单代金券未退回情况有点多哦 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-04 | [5 empty] | P1
零星采购显示内部异常 | c03e9802782c4a5d895e79a20905c8d9-compress_video_79830037.mp4 | 翠湖店-客户经理-吉敏 | 2026-02-04 | [5 empty] | P1
顾客约的40分钟运动排酸+20分钟加钟，顾客不满意退全款，但是品质安抚里面只有主项目能退，一起支付的加钟项目麻烦操作一下一起退,18725663880 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-04 | [5 empty] | P1
6102134202602673932067622985728 邢老师 麻烦看一下 这个订单号扣了 接待扣豆 但是没有申诉按钮 谢谢 |  | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-02-04 | [5 empty] | P1
135020 梁敏娟 2月份有出勤,但是2月份的业绩表里面没有哦 | 8db754d18e6caa8582356e0c306d05f5.png,5a5b57f89ad43dfbbf48bc36ad28377a.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-02-04 | 通过本地启动项目执行生成业绩表后，生成了135020的业绩表，排查xxjob调度日志为调度超时 |  |  |  |  | P1
邓老师，金地威的刘雪 更换了手机号，147 7571 9187 麻烦帮她在系统上更换一下 |  | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-02-05 |  |  | 已调整 调整的脚本：{ -- 设置变量 SET @oldTel = '19874468694'; SET @newTel = '14775719187'; SET @jobNumber = '134799'; -- 修改面试信息 UPDATE changle_personnel.interview_tracking SET phone = @newTel, updated_on = NOW(), updated_by = CONCAT('修改手机号-原来手机号为:', @oldTel) WHERE user_id IN ( SELECT code FROM changle_digitization_talent_pool.basic_talent_pool_v2 WHERE job_number = @jobNumber ) AND del_flg = '0'; -- 修改简历基本信息 UPDATE changle_personnel.basic_information SET tel = @newTel, updated_on = NOW(), updated_by = CONCAT('修改手机号-原来手机号为:', @oldTel) WHERE code IN ( SELECT code FROM changle_digitization_talent_pool.basic_talent_pool_v2 WHERE job_number = @jobNumber ) AND del_flg = '0'; -- 修改面试详情信息 UPDATE changle_personnel.interview_detail SET phone = @newTel, updated_on = NOW(), updated_by = CONCAT('修改手机号-原来手机号为:', @oldTel) WHERE interview_tracking_id IN ( SELECT id FROM changle_personnel.interview_tracking WHERE user_id IN ( SELECT code FROM changle_digitization_talent_pool.basic_talent_pool_v2 WHERE job_number = @jobNumber ) AND del_flg = '0' ) AND del_flg = '0'; -- 修改面试通过奖励信息 UPDATE changle_personnel.business_interview_reward_trans SET phone = @newTel, updated_on = NOW(), updated_by = CONCAT('修改手机号-原来手机号为:', @oldTel) WHERE user_id COLLATE utf8mb4_unicode_ci IN ( SELECT code COLLATE utf8mb4_unicode_ci FROM changle_digitization_talent_pool.basic_talent_pool_v2 WHERE job_number = @jobNumber ) AND del_flg = '0'; -- 修改人才库信息 UPDATE changle_digitization_talent_pool.basic_talent_pool_v2 SET tel = @newTel, updated_on = NOW(), updated_by = CONCAT('修改手机号-原来手机号为:', @oldTel) WHERE job_number = @jobNumber; } @邢斌 | 是 |  | P1
15756370817客人来电反馈，周二晚上系统问题评价不上，周三早上依旧评价不上，导致抽不了代金券，帮忙看看到底是系统问题还是客人自己忘了评价，如果系统问题话帮忙补送张 |  | 成都万象城店-客户经理-张婷 | 2026-02-05 | [5 empty] | P1
6102088202602674344926715891712 6102088202602674218914335088640 这两个订单昨天客人都评价了，系统没有显示有评价豆 | image.png | 弹子石老街店-客户经理-雷茜 | 2026-02-05 | [5 empty] | P1
岗前培训推送了，但是技术副总在日程那儿看不到信息的问题今天可以找人看了吗？ |  | 招聘经理-李雪玉 | 2026-02-05 | 排查了创建日程请求日志-未发现邀约培训的创建日志，在邀约培训中异步执行创建日程异常也是try起来的未打印错误信息 |  | 增加-邀约培训-创建日程-执行日志，后续观察 @邢斌 | 是 |  | P1
邢总，他们说拉会议永远拉不了我哦，辛苦帮我处理下，麻烦了 |  | 城市总助理-赵培颖 | 2026-02-05 | [5 empty] | P1
6102340202602674295248096780288，加钟20分钟没有提成 |  | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-02-05 | 薪酬提成计算延迟导致 |  | 增加增值订单补偿，因为计算代码和薪酬服务包在一个项目不同分支进行迁移到新的项目中保证所有项目都是master分支@邢斌 | 是 |  | P1
6102166202602673027333556985856订单号，号码看不到，顾客都是下单了又退了，我们这里没有订单信息，只能看到退单记录，麻烦看看调理师李叶106561没有退单补贴显示，2月1号下午17.40-18.40那个订单退了，一直没有接单，退单记录上显示扣了10%资源占用费的 | image.png | 重庆万象城南区店-客户经理-卢宇芹 | 2026-02-05 | 调理师看板上有有退单补贴 | image.png | 不解决@邢斌 | 是 |  | P1
13581815673，品质安抚，通过手机号搜索，然后点投诉 | image.png,image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-05 | 功能测试正常-暂时未复现问题 |  | 后续观察 |  |  | P1
PC-会员消费记录：通过团购券码，查询订单明细还是不行哦 |  | 客服主管-朱海云 | 2026-02-05 | 数仓存储的团购卷号带,👌，业务表的订单查询的门店订单表，两边不一致 |  | 查询数仓参数团购卷号增加逗号和非逗号的团购卷号查询 | 是 |  | P1 | 2026-02-09 | changle-marketing-my | 2026-02-06 | 待发布 | 赫鹏祥 | 魏川
入职超过13人限制， 这个北辰会才5个员工 但是新员工入职劳动关系自动分配到通州万象汇了，通州万象汇都入了14个人了 | image.png,image.png | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-02-05 | [5 empty] | P1
邢老师，可以帮我找个人查询哈天府大悦城店晚上客户经理占单的数据不 134001王梅，就是这个客户经理当班期间 | image.png | 城市总助理-谭淋方 | 2026-02-06 |  | image.png | 占用时间记录数据在产生原因-附件中@邢斌 | 是 |  | P1 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 魏川
客户反馈小程序礼卡开票，已经开过发票的订单还显示在可开票列表里面，就导致客户已经提交过的发票被红冲重新开票（下单号码：18523099747） |  | 客服主管-朱海云 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 发票 | P1
总部离职申请提交后第1次会显示服务器未相应，再次提交或提示离职申请已审批 |  | IT 总监-邢斌 | 2026-02-06 | [5 empty] | P1
我上的10点通班,我问了城市总我上10点的话这个单子就是我的，但是系统没给我 | image.png | 广汉百伦店-客户经理-张群 | 2026-02-07 | 订单的下钟时间查询客户经理顶班记录,有顶班所以不核算 | image.png | 不解决@邢斌 | 是 | 顶班收入 | P1
亲，你看一下系统呢、这个数据不对。实付179未做满时间是15分钟退款该是44.75、系统显示的是33.56 | image.png | 成都阳光新业店-客户经理-冯娟 | 2026-02-08 | 未能复现问题 | image.png | 后续观察@邢斌 | 是 | 退款金额不对 | P1
投诉编号：1072228316525953024，责任人134366-何法娥，投诉发起定责扣除20元信用金，员工申诉以后责任人选择自己，人事经理审核时将定责金额改成0元，提交以后员工被扣除20元现金。 | image.png,image.png,image.png | 客服主管-唐禹 | 2026-02-09 | 代码逻辑问题 |  | 申诉功能有问题，需加急@邢斌 | 是 | 投诉定责 | P0
6102320202602675712543234908160 订单无法提交品质安抚流程，员工已离职，通过会员消费记录查询订单，再进行品质安抚 | image.png,image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-09 |  |  | 不要提交品质安抚 |  | 品质安抚 | P1
15151241122，18616753118顾客手机号，没有新客优惠券，帮忙排查下，没查到消费记录重新刷新也没有，后续让朱海云手动补送了一张 |  | 客服主管-朱海云 | 2026-02-09 | 小程序登录后前端才会请求送新客券接口 | image.png | 调整为登录接口系统自动触发赠送代金券,原赠送代金券接口改为只弹窗提示@邢斌 | 是 | 新客代金券 | P1
今天客户评价抽奖 还是会这样子 | image.png | 上海荟聚店-客户经理-王红 | 2026-02-09 | 抽奖查询的概率需要查询订单营收 订单营收是定时任务在生成，用户下钟后立马去抽奖所以会提示：服务超时，请一分钟后再试 |  |  |  | 客户评价 | P1
推拿师收入不显示（李志、史小芳） | image.png,image.png | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-02-09 | 发布导致未计算 |  | 增加每天补偿整个月的订单提成@邢斌 | 是 | 推拿师收入显示 | P1
客提算法不对，我们店是两人配置，那个时段两人在岗平分也应该是2.5元/个，还有新客也不对 | image.png | 重庆万象城南区店-客户经理-卢宇芹 | 2026-02-09 | 人事经理在2026-02-10 09:36:13 删除了2026-02-09好的班次 | image.png | 无需处理@邢斌 | 是 |  | P1
麻烦帮我查一下这个顾客，5号那天，没做够时长，退了20分钟。顾客今天打电话坚持说没有收到这笔退款，我刚才查了 确实没退款 这个需要信息部核实一下。流程是走了的，款没退，6102320202602674662052187004928 | image.png,image.png | 成都 IFS购物中心店-客户经理-蹇小蓉 | 2026-02-10 | 请求退款接口超时 | 3a60b0784fcb31c99de5cd12c8fbd0e5.png | 因为是客户经理操作品质安抚进行退款增大接口请求超时时长@邢斌 | 是 |  | P1
邢老师，推拿师提交申诉以后显示内部异常。 订单UID:6102257202602675714428737134592 推拿师：134050-于梦丹 投诉单编号：1073249890569879552 | 7a4154a383ce09a7e1ca29b43ca74f5c.png | 客服主管-唐禹 | 2026-02-10 | 日志未发现用户截图的错误信息 | image.png | 后续观察@邢斌 | 是 |  | P1
邢总监，二月第一周激励没有哈，给朱姐发消息她可能也没收到 |  | 推拿师-程立新 | 2026-02-10 | 因为需要核对提成，目前是手动执行 |  | 已部署xxjob调度,执行周期4小时一次@邢斌 | 是 |  | P1
客户消费订单时间客户经理曹娜娜当班，连带责任人带出了早班客户经理，责任人带错 | 070b571a52ea3f0a7180e4a829bec362.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-10 | 未复现问题 |  | 后续观察@邢斌 | 是 |  | P1
员工有信用金，为什么不是扣信用金啊 | image.png | 客服主管-唐禹 | 2026-02-10 | 系统逻辑有A类投诉不扣信用金,判断投诉是否是A类投诉 是历史历史已扣除赔付金额大于订单金额，场景 历史历史已扣除赔付金额40 订单金额0 也走了A类投诉类型的逻辑 |  | 增加订单金额大于0 @邢斌 | 是 |  | P1
品质安抚流程-点投诉，无法提交 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-10 | 询问业务去复现问题，业务后面又进行操作无异常了 | image.png | 后续观察@邢斌 | 是 |  | P1
103268 邢老师 这个客户经理有排班 但是 她推拿之家没有考勤和排班显示 | image.png,image.png,image.png | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-02-12 | 员工已离职了 |  | 无需处理@邢斌 | 是 |  | P1
客户经理离职申请中还带出来了何珍，何珍已经离职了 | image.png | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-02-12 | 查询人事经理未排除离职人员 |  | 暂时移除了何珍的岗位，增加过滤离职人员@邢斌 | 是 |  | P1
帮我看一下今天在d馆上班16.00-18.00之间没有算客次呢 |  | 龙湖时代天街A馆店-客户经理-陈晓娇 | 2026-02-12 | 邓燕排了大坪龙湖时代天街D馆店的10:00:00~18:00:00早班 | image.png | 无需处理@邢斌 | 是 |  | P1
系统里面学员的年龄没有随着的增长而导致，导致现在系统里面的年龄很多都是不准的呢。我记得很早之前是做过这个功能，要麻烦看一下。我截图出来的这个人年龄都55岁了，系统显示48岁。 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-02-13 | 有此功能，以前是定时任务在执行，后面是去掉了的去掉的原因不详 | image.png | 部署员工年龄属性升级定时任务@邢斌 | 是 |  | P1
还有这个公告通知一直都有，这个能不能去掉呢 | image.png | 深圳金地威新中心店-客户经理-魏玲 | 2026-02-13 | 需要点击去查看详情后在不会弹 | image.png | 无需处理@邢斌 | 是 |  | P1
6102112202602676428705411211264 订单没有开票状态，客户手机也无法提交开票，一直加载中，PC上也没有查到这笔可提交开票的订单， 名称：成都合服众信科技有限公司 纳税人识别号：91510100MAACJDKH18、邮箱2468792138@qq.com | image.png,image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-13 | 申请开票后又取消了 | image.png | 无需处理@邢斌 | 是 |  | P1
客户申请开票，选择订单后，点提交，就提示成功，实际什么开票信息都没有填写 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-13 | 已修复了 | image.png | 无需处理@邢斌 | 是 |  | P1
新店，没有申诉审批人 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-13 | 目前是开发人员在维护，每当新店开业都需要开发人员进行维护门店的申诉审核人 |  | 需要提供此门店的申诉审核人信息@朱海云 | 是 |  | P1
生成投诉，无法提交 | image.png,image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-13 | 投诉比例未填写 | image.png | 无需处理@邢斌 | 是 |  | P1
邢老师 这个定责有问题 我们新员工是30%。导师连带也是30% 怎么有个15% 没看懂，订单uid：6102205202602677525250622857216，手机号：18757933412 我在投诉管理哪里，审核的时候发现的 | f470e39570efd1519536b39185dd0392.png | 客服主管-唐禹 | 2026-02-14 | [5 empty] | P1
这个人已经离职了 这几天上班天天有她名字在重合班里 每天提成都不对 都要手算 | image.png | 上海华润时代店-客户经理-陈张伟 | 2026-02-14 | [5 empty] | P1
麻烦看一下卡单页面为啥不能用呢 | image.png | 世豪店-客户经理-康玲 | 2026-02-16 | [5 empty] | P1
麻烦请问一下，我的系统没有三关一闭 |  | 北京五棵松万达店-客户经理-李楠 | 2026-02-16 | [5 empty] | P1
13708292227麻烦帮忙看哈调理师徐晓慧说昨天最后一个单80分钟提成只算了60分钟的。6102250202602680164518277128192; |  | 三利爱琴海店-客户经理-李欣 | 2026-02-21 | [5 empty] | P1
18500436962，企微看不到这个人的人才详情 |  | 招聘经理-李雪玉 | 2026-02-22 | [5 empty] | P1
麻烦查一下这个客人下了单，然后不知道怎么退了，但是钱没有退到账户上 | image.png | 麓山国际店-客户经理-万秋兰 | 2026-02-22 |  |  | 已退 | 是 |  | P1
咋这两个单没有间隔时间呢，订单号：6102171202602681116931701006336，6102035202602681116933393326080 | image.png | 广汉店-客户经理-刘庆 | 2026-02-23 | 两个用户同时下134706调理师的订单导致没有间隔 | image.png | 后续评审重新设计@邢斌 |  |  | P1
请问it部门的人，支付宝小程序下单看不到师傅等级嘞？ |  | 京基KK ONE店-客户经理-宋霞 | 2026-02-23 | [5 empty] | P1
咋么得卫生推送呢 |  | 翠湖店-客户经理-吉敏 | 2026-02-23 | 2月23号推送给了吉阳，推送逻辑是通班>长早班>早班＞顶早班＞长晚班＞晚班＞顶晚班＞顶班 |  | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
邢老师，刚刚我和对班换班换错了，今天的评价和客次还会不会对回来,她想换明天的班，日期点成今天了，现在换回来了，但是评价不对次不对 |  | 九方店-客户经理-喻小芹 | 2026-02-23 | 换班不会重新计算薪酬，目前是it手动处理 |  | 已重新核算@邢斌 |  |  | P1
【需求】礼卡被冻结后，客户激活时弹窗显示已激活，现需要将弹窗内容提示改为：礼卡激活异常，请致电4006330933人工为您储值。 | 3ddbfac87b803472831978cb9d9ed185.png | 客服主管-唐禹 | 2026-02-24 | [5 empty] | P1
我这个今天晚上么得厕所卫生推送，客次也么得变化呢，退出重新登录还是那样 | image.png,image.png | 翠湖店-客户经理-吉敏 | 2026-02-24 | 每天12点开始推送 | 9c3573f5-0175-43e7-8f52-9ae714205418.png,38c751fc-3be4-4fd0-84dc-ec0ec9b25bc8.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
103323刘艳师傅她说的14号上了班15号没有上班为什么评分会掉呢 |  | 金牛凯德店-客户经理-魏寒月 | 2026-02-24 | 评分计算的规则是获取最近两天的评价进行计算 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
6102213202602678353433664397312@邢斌 邢老师，这个订单是晚班客户经理当班期间的订单投诉，连带责任人定到了早班客户经理那边，麻烦看看是什么问题呢， 这个已经是第二次产生问题了 |  | 客服主管-朱海云 | 2026-02-24 | 下钟时间是2026-02-15 22:41:00，晚班班次时间是22:00:00，找不到就找班次在12:00中的班次 |  | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
邢老师，在线客服不推送消息提醒了，有延迟，需要加载刷新页面才能收到消息 |  | 客服主管-朱海云 | 2026-02-24 | [5 empty] | P1
6102153202602680785768262246400，没算 20 分钟提成 |  | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-02-24 | 核算了的 | image.png,image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
13880696187品质安抚流程，点投诉后无法提交审核，麻烦看看 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-24 | changle-order-query-service内存溢出自动重启导致 |  | 后续评审重新设计@邢斌 |  |  | P1
邢老师，有个投诉需要你帮我看下 我都懵逼了 电话：13404139291 订单好：6102164202602681191223267741696 客户是下了一个60+20分钟，实际支付268.00 客户经理昨天提交了一个退款50%，今天我提交了一个退剩余50% 客户实付268，现在退了233.5元 这个是啷个回事呢？门店退款的50%不是按照60+20退的50%，而是退的60分钟的50%，投诉显示的是168.5 | image.png | 客服主管-唐禹 | 2026-02-24 | 未计算增值订单已退金额已调整，测试中 |  |  |  |  | P1
18608072605新客登录没有新客优惠券，麻烦看看，谢谢 | image.png | 卓悦汇店-客户经理-蓝宇敏 | 2026-02-24 | 非正常登录注册来源 |  | 已手动赠送@邢斌 |  |  | P1
订单Uid：6102171202602681224387150061568 确实扣了两次，麻烦看看什么情况呢@邢斌 | image.png | 广汉百伦店-客户经理-张群 | 2026-02-25 | 未做重复校验 |  | 增加重复并发校验，删除重复数据@邢斌 |  |  | P1
在产品价格配置新增价格配置后，没有实现自动同步呢，然后在产品服务价格设置点同步也不行，报错提示 | image.png | 产品经理-秦绍峰 | 2026-02-25 | 功能代码设计有问题 |  | 需要和产品沟通一下@邢斌 |  |  | P1
@刘思飞 伏宜和王晓冰的系统分数没对上，请核实下呢 | image.png | 上海荟聚店-客户经理-陈国玲 | 2026-02-25 | 未复现问题 |  | 后续观察@邢斌 |  |  | P1
18621540031客人1月29号下了汲怀岭老师在小程序里给了0分差评，今天2月25日又下了汲怀岭老师的订单，且回访的时候没有表示满意或者不满意说要回去观察一下效果，上次回访也是这样说的，回去就给了差评。客人上次给了差评为什么还能下这个老师的订单呢 |  | 丽泽天街店-客户经理-丁亚如 | 2026-02-25 | 生成的拉黑数据没有用户标识，查询门店订单时查询条件是订单uid+is_show = 1 |  | 去掉is_show = 1条件@邢斌 |  |  | P1
这两天有师傅反应说客户都评价了！但是app他们的评价分数却掉了！109415 |  | 龙湖源著天街店-客户经理-廖素芳 | 2026-02-25 | 未复现问题 |  | 后续观察@邢斌 |  |  | P1
邢总，产品服务编辑提交也报错，提示产品服务名称重复 | image.png | 产品经理-秦绍峰 | 2026-02-26 | 在判断是否存在的逻辑查了被删除了的数据 |  | entity增加@TableLogic注解，真删除已删除的数据@邢斌。备份：INSERT INTO changle_base_project.project_v2 (id, version, created_on, updated_on, created_by, update_by, del_flg, enable_flg, enable_time, disable_time, seq, code, name, type_code, type_name, duration, city, service_big_img, service_promise, service_people, taboo_crowd, condition_method, condition_process, self_maintenance, detail_picture, details_video_address, city_arr, service_tag, is_show, service_grouping, show_home_page, show_store_project, store_code, status, online_time, offline_time, technician_profile, product_type, tech_description, technique_code) VALUES ('1792450824495890434', 0, '2024-05-20 15:02:33', '2025-08-29 09:46:41', '', '', 1, 1, '2024-05-20 15:02:33', '9999-12-31 23:59:59', 999, '50003', '腰肾扶阳', '20', '推拿', 60, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '', 1, '10', 1, 1, null, '2', null, null, null, '1000015670456946688', null, '1739223667824852992'); |  |  | P1
102482 邢老师 这个客户经理到了申请工服的年限了 但是系统明天推送 麻烦看一下 谢谢了 |  | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-02-26 | 推送了的在资产会话中 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
邢老师，这个流程走不了是什么原因 | image.png | 城市总（重庆）-杨春燕 | 2026-02-26 | 未复现问题 |  | 后续观察@邢斌 |  |  | P1
邢老师，这个开票记录的查询能否加急给我们加个通过手机号查询的筛选条件啊,最近发票问题比较多，每次客户反馈发票问题，要反馈询问几道或通过几个数据地方反复查询 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-26 | 无此功能需要增加 |  | 已发布@邢斌 |  |  | P1
您好，我今天来佳兆业顶班，没有推送卫生打扫……有空帮忙看看呗，我和刘思飞也说了，他没回复呐，谢谢～消息这边提示我了，我提交了，任务日程那边没有显示 | image.png | 天河领展店-客户经理-景欣 | 2026-02-26 | 只会推送消息通知 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
邢老师，这个是人事经理处理申诉的界面，无法修改责任人 被投诉人张凤林 投诉的编号：1078666529426501632 订单UID:6102176202602680894890232094720 我去用了别的流程测试了，还是一样的 选不到其他人 |  | 客服主管-唐禹 | 2026-02-26 | [5 empty] | P1
这个调理师取消标签担保的这个没办法操作哟 | 9f4b1cddc3a262912eb1bfbd221330a8-IMG_4286_compressMedium.mp4 | 技术副总（成都）-胡丹 | 2026-02-26 | 未复现问题 | image.png | 后续观察@邢斌 |  |  | P1
文字差评已处理，还给我推送了待处理日程 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-02-26 | 重复生成评价处理导致 |  | 提交的时候对uid 去重，数据库加唯一约束 如果唯一约束冲突了 抛出日志@邢斌 |  |  | P1
外面状态是待处理，点击进入又是已处理 | ed514d6c4a027866ac9691d7377d861c.jpg,568ed0537f03048b7a2b90bdb80bc9db.jpg | 客服主管-唐禹 | 2026-02-26 | 重复生成评价处理导致 |  | 提交的时候对uid 去重，数据库加唯一约束 如果唯一约束冲突了 抛出日志@邢斌 |  |  | P1
申诉为什么提交异常 | image.png | 深圳大悦城-客户经理-陈欢欢 | 2026-02-27 | 描述时原因字段长度不够 | image.png | 增加原因字段长度@邢斌 |  |  | P1
邢老师 麻烦看一下 这个 推拿师排班顶班 第一个推拿师选了之后 第二个推拿师就选不上了，而且第一个推拿师并没有把班次选完 | image.png | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-02-27 | [5 empty] | P1
您好，顾客下单时使用了一张25的代金券，后面顾客退单了，但是代金券没有退回去，麻烦帮忙看一下是怎么回事呀？ | image.png | 北京龙湖亦庄天街店-客户经理-王新 | 2026-02-27 | 银行回调状态为200但是回调内容无 |  | 告警去掉银行回调状态校验使用回调后的内容校验，后续观察告警逻辑正确后改为退款方式@邢斌 |  |  | P1
18725822897，岗前培训的客户经理在签署培训协议的时候出现的是推拿师的协议呢 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-02-28 | 简历状态为培训中是可以调整学员的意向岗位，培训协议是根据意向岗位走的 |  | 让学员重新办理培训协议@邢斌 |  |  | P1
邢老师，你看一下这个人，左边和右边的年龄对不上 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-02-28 | 基本信息的年龄是实时计算，面试跟踪的年龄是取的人才库 |  | 简历列表的年龄实时计算@邢斌 |  |  | P1
唐燕老师明天排了上午的面试时间，但是我们系统约不了，麻烦看一下呢。年前也出现过，一直没有找到原因 | 1560709352cb4e3e7bb28d6c0ac9b072.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-02-28 | [5 empty] | P1
培训日历排课排不起 | image.png | 技术总监-熊生兵 | 2026-02-28 | [5 empty] | P1
今天的客次和评价怎么显示都是错误的，独立当班也显示重合当班，重合当班显示三人当班？ | image.png | 龙泉驿世茂广场店-客户经理-范培林 | 2026-02-28 | [5 empty] | P1
电话：15068775037 订单UID：6102137202602682955599025725440 邢老师，我看不懂这个定责是什么意思呢？如果这个员工是新员工，那么标准应该是30%，怎么员工是60% 如果是老员工，我们下面为什么有个技术副总承担了30% 这个定责是怎么取值的？ | ab9df83a84211f4a07f64b47dcaf00db.png | 客服主管-唐禹 | 2026-03-01 | [5 empty] | P1
这个页面是没有申诉的，申诉是在收到投诉的通知消息，点击进去的详情里才能申诉，她就是没有收到这个消息，离店打扫卫生的 | image.png | 广汉百伦店-客户经理-张群 | 2026-03-01 |  |  | 已推送@邢斌 |  |  | P1
我第二个退的时候就没有显示金额了 | image.png,image.png | 成都光环购物中心店-客户经理-王亚平 | 2026-03-01 | 查询了其他子订单的退款金额 |  | 根据安抚类型进行隔离@邢斌 |  |  | P1
2549这个尾号客人我退资源占用为啥是零，顾客申请退款是扣了百分之十的费用的 | image.png | 金牛凯德店-客户经理-杨和秀 | 2026-03-01 | 查询了其他子订单的退款金额 |  | 根据安抚类型进行隔离@邢斌 |  |  | P1
郭珍珍 金额：167 邮箱:2315849417@qq.com | image.png | 万象食家店-客户经理-王欢 | 2026-03-01 | 询问财务开票进度 |  |  |  |  | P1
18102337138这个客人下了两个单，一个田美实付188，退资源占用费退了18.9，一个曾何云实付120，退资源占用费是负数，两个单，客人自己退款退的90%，这个退款金额不对呀，这个怎么处理哇，一个扣了18.8，一个扣了13.4，18.8那笔资源占用费是对的上的，13.4这笔显示的是负数，还负5.4 | image.png | 成都印象城店-客户经理-何静 | 2026-03-01 | 查询了其他子订单的退款金额 |  | 根据安抚类型进行隔离@邢斌 |  |  | P1
今天晚上9点钟约倪秀华的那个顾客说的是单子被退了， 然后钱也没收到，13881826430 |  | 世豪店-客户经理-吴丽 | 2026-03-01 |  |  | 已退@邢斌 |  |  | P1
已经面试通过了的，但是状态还是持续跟踪 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-03-02 | [5 empty] | P1
上份工作单位这个地方的数据乱码了，在面试测评里面里录的上家单位数据 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-03-02 | 新字典没有兼容老字典的数据 |  | 把人才库中上一份工作单位的字典值刷成新字典中的标识@邢斌 |  |  | P1
邢老师 这个功能提示内部异常，麻烦找人看看呢 | image.png,image.png | 营销主管-王益 | 2026-03-02 | 阿里云ossak变更了导致请求403 |  | 切换ak @邢斌 |  |  | P1
门店天均都只有19.8，个人天均比门店数据还要高，这个是按出勤多少天来计算的 | image.png | 弹子石老街店-客户经理-雷茜 | 2026-03-02 | 问题和280一个 |  | 已联系数仓技术人员排除@邢斌 |  |  | P1
6102088202602683083547391139840 6102088202602683077078172147712 还有这两个订单客人有评价，无评价豆豆 |  | 弹子石老街店-客户经理-雷茜 | 2026-03-02 | 离店操作时间是2026-03-01 10:03:31 | image.png | 4月初会送到3月的常乐豆中@邢斌 |  |  | P1
邢老师 上海这边客户经理 离职走到石梦那边去了 麻烦看一下 谢谢 | image.png | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-03-02 | 是根据门店权限查询的 | image.png | 需要调整门店权限@邢斌 |  |  | P1
18223862835。这个手机号，退了一个漆兵的订单，20元的代金券没有退回，麻烦查看一下 |  | 龙湖礼嘉天街店-客户经理-龙燕梅 | 2026-03-02 | 系统自动已退 |  | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
7-13号的，我是早班 康玲晚班，3月7-13，还没有开始，只是班次排错了 |  | 世豪店-客户经理-王玉娟 | 2026-03-02 | 排班的逻辑是根据系统历史执行的自动排班结果执行的，过年前后导过班次 |  | 和人事沟通过此问题，人事在梳理班次中，梳理完后给到我这边会刷进行，如果没提供过来就需要人事经理手动调整他的班次@邢斌 |  |  | P1
邢老师，高德置地春广场的这个新店需求，一共提了三条出来，但是我修改其中一条，其他2条也跟着改了，麻烦看一下原因 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-03-02 | [5 empty] | P1
老师麻烦看下我们上个月系统是不是班次没有算对呀？我们店上月天均31.5，我个人就21.52，，我上个月在本店上了3个通班，还去外面顶班了的，应该有28个班次，我对班天均不可能只有10吧，她客次跟我差不了多少的，我刚刚问了我对班她的天均是21.8，这个完全不对头，我们门店总天均才31.5，我21.52，她21.8，加起门店总天均都43了 | image.png | 龙湖时代天街A馆店-客户经理-陈晓娇 | 2026-03-02 | 班次取值是从数仓获取 |  | 已联系数仓技术人员排除@邢斌 |  |  | P1
您好，我的天均客次数据不对呢，还有我的班次也不对，全都是白班，麻烦帮我看看呢， 我的个人上个月的天均客次数据错了 | image.png | 群光广场店-客户经理-张宁 | 2026-03-03 | 班次取值是从数仓获取 |  | 已联系数仓技术人员排除@邢斌 |  |  | P1
大哥，我上月的个人天均不对，上月除开顶班的客次一共是440个，按班次来算是26个班次，440➗26＝16.9 天均个人客次不是应该是这个数吗？现在显示的21，数据是不是不对啊 | image.png | 龙湖时代天街A馆店-客户经理-何太凤 | 2026-03-03 | 班次取值是从数仓获取 |  | 已联系数仓技术人员排除@邢斌 |  |  | P1
刑老师。上月天均客次有问题，我出去顶了两天班，按规则不计算天均客次的 | image.png | 会展店-客户经理-陈雪姣 | 2026-03-03 | 班次取值是从数仓获取 |  | 已联系数仓技术人员排除@邢斌 |  |  | P1
麻烦把不是我们世豪店的人员从卡单界面移除一下 | image.png | 世豪店-客户经理-吴丽 | 2026-03-03 | 按照调理师挂店获取的 | image.png | 联系人事调整@邢斌 |  |  | P1
这位师傅是挂店师傅，他的间隔时间是30分钟，但是客人他是47分下的单，能下到3:00的间隔之间只有13分钟，然后导致那个师傅迟到了，帮忙看一下是不是系统出什么问题了，不是门店单 | image.png | 成都光环购物中心店-客户经理-王亚平 | 2026-03-03 | 员工2026-03-03 13:40:00~2026-03-03 15:00:00是没有订单的 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
取消了这个人的面试之后，面试时间没有释放出来 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-03-03 | 城市总重新排班了，第一次学员的面试时间是13:40:00，城市总重新排班排的是17:00:00,18:30:00 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
15882188214顾客在问她邀请了朋友下单消费结束后怎么没有赠送奖励代金劵，麻烦看一下什么情况呢，下单顾客是新客消费的13438021253 |  | 春熙路百盛店-客户经理-范冬梅 | 2026-03-04 | 领取人是13126610323，未下单 |  | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
13535703177 这个客人开不了发票，没有显示订单，提示去预约 |  | 领展中心城店-客户经理-吴悠 | 2026-03-04 | [5 empty] | P1
邢老师，招生老师把在职的人约成面试的了，导致现在这个在职的员工，人才库状态错误了。不知道会不会影响，要改一下人才库状态=在职 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-03-04 | 人为操作错误 |  | 临时方案：手动调整状态为在职，长期方案：考虑是否添加一个逻辑判断，在职的人员不能邀约面试，需跟业务确认 |  |  | P1
早上有订单啊，怎么会这个显示？ | image.png | 金牛凯德-客户经理-蒋青红 | 2026-03-05 | 查询订单请求被重置了 | image.png |  |  |  | P1
我今天晚班怎么有盘点任务 | image.png | 上海荟聚店-客户经理-陈悦雯 | 2026-03-05 | 班次是晚班 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
客户经理老员工返岗规则：距离员工离职时间≤ 45 天返岗的，免试岗、免重新培训，直接走入职流程并签订劳动合同，15696972158 |  | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-03-05 | [5 empty] | P1
我想问下，就是评论，为什么有时候我这边昨天的评论，他今天才显示，而且都一起评论的，他有时候都要第二天才显示呢，还有就是，有些人点了评价，但是系统没有显示，15828309701 | image.png | 广汉百伦店-客户经理-张群 | 2026-03-05 | [5 empty] | P1
我在天府凯德顶班16:00的卫生间打扫推送还没得啊，刷新退出了几次都没 |  | 九方店-客户经理-刘琴 | 2026-03-05 | 查询排班的时间是当前系统时间加上28分钟 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
134369 邢老师 这个客户经理 没有推送晚班任务 麻烦推送一下 谢谢，布草录入 三关一闭 |  | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-03-05 | 推送了 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
推送推拿师签署合同时，门店13人限制逻辑未生效，需要统计下现在的签署数据，看哪些门店超了，哪些门店没超 |  | 技术总监-熊生兵 | 2026-03-05 | 目前系统是按照：入职时人才库主门店判定，如果当前入职的门店超了 会分配到通城市下门店绑定的调理师人数最少的门店 | image.png |  |  |  | P1
邢老师，城市总反馈客户经理面试的备注，是填写过的，但是我们在面试记录里面看不到 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-03-05 | 面试记录表中有两个备注字段 |  | 两个备注字段都取@邢斌 |  |  | P1
6102059202603684357341655261184 邢老师 帮忙查一下 推拿师打扫卫生，推给了客户经理导致客户经理没有点卫生确认 扣豆 这个是怎么回事 谢谢了 |  | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-03-06 | 原因:由于下单后超过24小时未点击打扫卫生所以对客户经理进行常乐豆扣除 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
邢老师技师项目这个功能里面没有做城市的过滤，所有城市的等级价格都混在一起了 | image.png | 技术总监-陈阳 | 2026-03-06 | [5 empty] | P1
这个崔炎老师说他的评分是错误的，麻烦处理一下哦！ | image.png | 北外滩来福士-客户经理-王静 | 2026-03-06 | [5 empty] | P1
这笔退款客人打电话说没收到，麻烦查一下。6102296202603684904224063725568 订单品质安抚未服务分钟数退款17：62元，确实未退款，麻烦核查一下@邢斌 | image.png,image.png | in99银泰中心店-客户经理-晏雪莲 | 2026-03-06 |  |  | 退了@邢斌 |  |  | P1
邢老师 你看下这个 | e51940921d22693db33d80b1e213e45b.png,5283dd9556f7de9cb7fa1b1324dee5cb.png | 客服主管-唐禹 | 2026-03-06 | [5 empty] | P1
离职审核的时候总是会有这个 | edd7d0243714287fb37f6a478ada3ff7.jpg | 推拿师人事-邓黎英 | 2026-03-06 | [5 empty] | P1
麻烦信息部同事查一下这个扣除卫生未点打扫扣的0.25个豆豆哈，虽然钱不多，但是这个订单我并没有找到是那个一个订单未点打扫，不能随便乱扣钱吧！ | image.png | 鹏瑞利店-客户经理-何春香 | 2026-03-06 | 订单号为6102157202603684703717475012608 | image.png | @邢斌 |  |  | P1
今天刚提交的的清洗布草数量，货都还没收走，系统就显示供应商收货数量有差异，是咋回事啊，系统出问题了吗 | image.png,image.png | 重庆财富MALL店-客户经理-郭坤娟 | 2026-03-06 | [5 empty] | P1
18981189995, 邢老师 客户经理 这个学员提交的考核是技术总 ,里面没法选，只有一位考核官 | image.png,image.png,image.png | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-03-09 | 功能逻辑就只返回一个城市副总 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
邢老师，麻烦帮我看看新签入职的推拿师收不到合同推送是咋回事啊，号码是18166503238 |  | 广汉店-客户经理-刘庆 | 2026-03-09 | 学员未进行办理入职 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
邢总，135264李卫峰，刚刚办了入职，但是看不到他，小程序也没有显示，请帮忙处理一下 | 5dc821e2476a6114edfc3f22b92c6867.jpg | 上海荟聚店-客户经理-陈国玲 | 2026-03-10 | 未进行排班 |  | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
6102088202603686322793926414336该笔订单客人已评价，无评价豆豆@邢斌 |  | 弹子石老街店-客户经理-雷茜 | 2026-03-10 | 用户评价后会修改离店评价奖励分配人失败了，系统有补偿，补偿1:10分钟调度获取最近6小时评价订单进行补偿，补偿二：获取昨天的评价订单进行补偿 | image.png | 已恢复 |  |  | P1
我看了一下3.5号我又三个新客，但只有两个新客豆，当时是三个人一起来的，所以有一个是没给我 | image.png | 广汉百伦店-客户经理-张群 | 2026-03-10 | 只有两笔 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
邢老师，团购门店这个功能，没有带出店铺门店id，麻烦看看呢 | image.png | 营销主管-王益 | 2026-03-10 | 常乐总账户授权失效了需要重新授权 |  | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
邢老师，自动定责第一个问题： 电话：13990856610 订单uid：6102019202603687044008042143744 客户经理发起，自动定责吧，标签是服务，但是现在责任比例是60%，实际上服务的投诉，责任是100% | 8747e511b3d8dee3d6170fef6f978428.png | 客服主管-唐禹 | 2026-03-12 | 迭代需求应该是新写的一套标准，导致有两套标准 pc一套 小程序app一套，只弄了pc品质安抚点击投诉 |  | 打回开发部进行重新开发@邢斌 |  |  | P1
邢老师，今天新来的同事，我推送了入职，但是新同事没有收到短信，办不了入职。 | image.png | 招聘经理-李雪玉 | 2026-03-12 | 在员工管理-总部办理入职 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
1号有4个订单 但是没有提成数据 | image.png,image.png,image.png,image.png | 推拿师人事-朱艳秋 | 2026-03-12 | 在加班工资里面 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
135183李艾思 2月的回头客奖励未全额到账 目前能确认2.20那天尾号5709的客人显示她的回头客，但常乐豆奖励里面没得这个 |  | 何崟雪 | 2026-03-12 | 不是135183的回头客 | image.png | 无需处理@邢斌 |  |  | P1
一直加载不出来，后台看一下呢 客人怎么抽不了奖呢？ | image.png | 上海CP静安店-客户经理-张欣 | 2026-03-12 | 刚刚在导日志会占用带宽 |  | 观察一下@邢斌 |  |  | P1
18180898233 邢老师，客户这个号码余额是从哪里来的，我查了常乐礼卡，查了档案都没有看到余额 订单金额是169元，实际是和余额混合支付，微信给了38.4元 @邢斌 |  | 客服主管-唐禹 | 2026-03-12 | 未查询到账户充值记录 |  |  |  |  | P1
134968 邢老师 这个客户经理开通了 佳兆业的门店权限 她在自己的APP上班报修不了 麻烦看一下 谢谢 | image.png | 客户经理人事-袁梦珧 | 2026-03-12 | 查询客户经理当前班次，时间查询条件逻辑不对 | image.png | 调整时间查询条件逻辑@邢斌 |  |  | P1
13317111131投诉无法提交审核，提交了两次都提示内部异常 | image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-03-13 | [5 empty] | P1
麻烦弄一下哦，我的数据统计看不到明细 | image.png | 悠方店-客户经理-伍雪凡 | 2026-03-13 | [5 empty] | P1
优化需求: 1、取消已退单订单的营业额核对(或添加订单状态,及筛选条件 2、增加:开单录入人、项目金额 3、增加筛选条件:操作人工录入、日期、券码、相同券码重复开单单筛选 4、增加项目金额与应回款金额匹配差异营业额 | image.png,image.png | 客服主管-朱海云 | 2026-03-13 | [5 empty] | P1